HEALER NEXUS

──────────────────────────────

ПАСПОРТ ПОКРАЩЕННЯ ДАШБОРДІВ

Dashboard Improvement Roadmap

Версія: 1.0

Дата: 6 березня 2026

Автор: Ігор Верхобуж + Claude AI

Проект: Healer Nexus (Nexus Universe)

| Цільова сторінка | dashboard.html + specialist.html + login.html + auth.js + api.js |
| --- | --- |
| Загально задач | 21 задач (8 критичних + 8 важливих + 5 бажаних) |
| Орієнт. термін | P0: 1–2 тижні ¦ P1: 2–4 тижні ¦ P2: 4–6 тижнів |
| Інструменти | Cursor IDE + Gemini/Claude AI ¦ Chart.js ¦ Tailwind CSS |

# МЕТА ДОКУМЕНТУ

Розробити покращену версію адмін-панелі (dashboard.html) та панелі спеціаліста (specialist.html) платформи Healer Nexus. Перетворити базові сторінки з мінімальною функціональністю на повноцінні робочі інструменти для адміністратора та спеціалістів.

Ключові результати: авторизована адмін-панель з управлінням заявками та юзерами; дашборд спеціаліста з welcome card, аналітикою та quick actions; двомовний блог зі зворотнім зв’язком; спільна auth/API інфраструктура; responsive + dark mode.

# ПОТОЧНИЙ СТАН

## dashboard.html (адмін)

5 stat-карток (загальна кількість), список спеціалістів, інтерактивна карта з фільтрами. Фільтри хардкоджені ("Цілителі / 3D Дизайн / Дизайнери"). Відсутнє: JWT авторизація, управління заявками, таблиця юзерів, RBAC, графіки. По суті — публічна сторінка, не адмін-панель.

## specialist.html (панель спеціаліста)

Sidebar навігація, блог CRUD, аналітика (тільки цифри), букінги, соцмережі, AI генератор. Проблеми: logout веде на неіснуючий /login, профіль read-only, блог тільки таблиця без превʼю, аналітика без графіків, порожні стани замість welcome/onboarding.

## Спільні проблеми

Token refresh logic дублюється в обох файлах. Немає спільного auth.js/api.js. Відсутній login.html. Немає favicon, meta, OG-тегів. Не responsive, немає dark mode.

# АРХІТЕКТУРА РІШЕННЯ

## Структура файлів (після рефакторингу)

/static/js/auth.js — JWT авторизація, token refresh, logout, role check

/static/js/api.js — API wrapper з auto-refresh, error handling, base URL

/templates/login.html — єдина точка входу, редірект по ролі

/templates/dashboard.html — адмін-панель (тільки role=admin)

/templates/specialist.html — панель спеціаліста (role=practitioner)

## RBAC модель

| Роль | Бачить в sidebar | Редірект після login |
| --- | --- | --- |
| admin | Заявки, Користувачі, Brain Insights, Статистика | /admin (dashboard.html) |
| practitioner | Мій блог, Бронювання, AI Генератор, Відгуки, Клієнти | /dashboard (specialist.html) |
| user | Мій профіль, Мої букінги, Відгуки | /profile (Phase 3) |

# КАТЕГОРІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ

Початковий набір: Цілителі, 3D Дизайн, Дизайнери. Система повинна підтримувати додавання нових категорій через адмін-панель без змін в коді. API endpoint: GET /api/categories (список), POST /api/categories (створення, admin only). Фільтри на карті dashboard.html автоматично підтягуються з API.

# БЛОГ-СИСТЕМА: ПОКРАЩЕННЯ

## Двомовність (UA/EN)

Спеціаліст може публікувати пост у двох руслах: українською та англійською. Модель BlogPost отримує поля title_en, content_en (опціонально). На фронті — кнопка перемикання мови. AI генератор може перекладати чернетку на другу мову.

## Зворотній зв’язок

Під кожним опублікованим постом — секція коментарів/відгуків. Авторизовані юзери можуть залишати коментарі. Спеціаліст бачить коментарі в своїй панелі та може відповідати/модерувати (приховати, видалити). API: GET/POST /api/blog/{post_id}/comments, DELETE /api/blog/comments/{id} (автор або admin).

## Прев’ю картки

Toggle відображення: таблиця (поточний) або картки з зображенням, заголовком, першими 100 символами. Спеціаліст бачить як виглядає його контент для читачів.

# ПЛАН ЗАДАЧ

## P0 — КРИТИЧНО (без цього платформа “сира”) — 1–2 тижні

8 задач, орієнтовний час: 27–40 годин розробки.

| ID | Задача | Ціль | Складн. | Час | Пріор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | Login.html — окрема сторінка авторизації | Спільне | Низька | 2-3 год | КРИТИЧНО |
| D-002 | RBAC на фронті — sidebar по ролях | Спільне | Середня | 4-6 год | КРИТИЧНО |
| D-003 | Адмін: блок заявок спеціалістів | dashboard.html | Середня | 4-6 год | КРИТИЧНО |
| D-004 | Адмін: таблиця користувачів | dashboard.html | Середня | 4-6 год | КРИТИЧНО |
| D-005 | Спеціаліст: Welcome card + прогрес профілю | specialist.html | Низька | 3-4 год | КРИТИЧНО |
| D-006 | Спеціаліст: Quick Actions панель | specialist.html | Низька | 2-3 год | КРИТИЧНО |
| D-007 | Адмін: 4 ключові блоки зверху | dashboard.html | Середня | 5-8 год | КРИТИЧНО |
| D-008 | Спеціаліст: редагування профілю | specialist.html | Низька | 3-4 год | КРИТИЧНО |

D-001: Створити /login route з формою email/password. JWT токени в localStorage. Редірект по ролі: admin → /admin, practitioner → /dashboard. Обробка помилок, "забули пароль" placeholder.

D-002: В sidebar.js або layout: if (user.role === 'admin') → показувати "Заявки", "Користувачі", "Brain Insights". If (role === 'practitioner') → "Мій блог", "Бронювання", "AI Генератор", "Відгуки". Спільний auth.js для обох панелей.

D-003: Inline approve/reject з /api/admin/specialist-applications. Показувати: ім'я, спеціальність, дата подачі, документи. Badge з кількістю pending заявок в sidebar.

D-004: Список всіх юзерів з фільтрами по role (admin/practitioner/user) та is_active. Можливість змінити роль, деактивувати акаунт. Пагінація, пошук по email/імені.

D-005: Великий welcome card якщо профіль <70% заповнений: "Заповніть профіль, щоб AI почав рекомендувати вас" + прогрес-бар. Розрахунок completeness: bio, photo, services, schedule, hourly_rate.

D-006: Картки швидких дій: "Створити пост", "Налаштувати бронювання", "Додати послугу". Замість порожніх нулів — візуальні CTA що ведуть до відповідних секцій.

D-007: Помилки/живучість (з /api/admin/brain/health). Нові заявки спеціалістів (кількість + approve/reject inline). Нові/pending бронювання. Нові відгуки/скарги (фільтр <4 зірки).

D-008: Форма редагування bio, specialty, hourly_rate, delivery_method, service_type. PUT /api/specialists/me. Валідація полів, збереження без перезавантаження.

## P1 — ВАЖЛИВО (quality of life) — 2–4 тижні

8 задач, орієнтовний час: 35–50 годин розробки.

| ID | Задача | Ціль | Складн. | Час | Пріор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-101 | Графіки Chart.js — перегляди постів | specialist.html | Середня | 4-6 год | ВАЖЛИВО |
| D-102 | Блог: двомовність + зворотній зв'язок | specialist.html | Висока | 8-12 год | ВАЖЛИВО |
| D-103 | Блог: toggle таблиця/картки | specialist.html | Низька | 2-3 год | ВАЖЛИВО |
| D-104 | Sidebar: Мої відгуки + Мої клієнти | specialist.html | Середня | 4-6 год | ВАЖЛИВО |
| D-105 | Responsive + Dark Mode | Спільне | Середня | 6-8 год | ВАЖЛИВО |
| D-106 | Спільний auth.js + api.js | Спільне | Низька | 3-4 год | ВАЖЛИВО |
| D-107 | Динамічні категорії спеціалістів | dashboard.html | Середня | 4-5 год | ВАЖЛИВО |
| D-108 | Спеціаліст: AI рекомендації віджет | specialist.html | Середня | 4-6 год | ВАЖЛИВО |

D-101: Лінійний графік переглядів за 30 днів. Стовпчикова діаграма бронювань по тижнях. Воронка рекомендацій: AI → Перегляд → Бронювання.

D-102: Можливість публікувати пост у двох мовних версіях (UA/EN). Кнопка перемикання мови. Під кожним постом — секція коментарів/відгуків від читачів. Модерація коментарів спеціалістом.

D-103: Перемикач відображення блогу: таблиця (поточний вигляд) або картки з превʼю зображення, заголовком, першими 100 символами тексту.

D-104: Секція відгуків: список, середній рейтинг, відповідь на відгук. Секція клієнтів: унікальні юзери з букінгів, repeat-rate, історія взаємодій. Placeholder якщо API не готовий.

D-105: Tailwind dark: class + media queries. Мобільна версія sidebar (hamburger menu). Адаптивні картки статистики. Критично для адмінки — перевірка помилок з телефону зранку.

D-106: Винести JWT логіку (getToken, refreshToken, logout) в /static/js/auth.js. API wrapper з auto-refresh в /static/js/api.js. Підключати в обидва дашборди замість дублювання.

D-107: Замість хардкоджених "Цілителі / 3D Дизайн / Дизайнери" — завантажувати з API /api/categories. Адмін може додавати нові категорії. Фільтри на мапі автоматично оновлюються.

D-108: Віджет "Рекомендації AI сьогодні" з /api/recommendations/my-stats. Показує: скільки разів AI рекомендував спеціаліста, конверсію, поради для покращення видимості.

## P2 — БАЖАНО (поліш + зростання) — 4–6 тижнів

5 задач, орієнтовний час: 21–31 годин розробки.

| ID | Задача | Ціль | Складн. | Час | Пріор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-201 | Command Palette (Cmd+K) | dashboard.html | Середня | 4-6 год | БАЖАНО |
| D-202 | Нотифікації — bell icon + toast | Спільне | Середня | 5-7 год | БАЖАНО |
| D-203 | Drag-and-drop віджетів | specialist.html | Висока | 8-12 год | БАЖАНО |
| D-204 | Onboarding tour | Спільне | Низька | 3-4 год | БАЖАНО |
| D-205 | Favicon + Meta + OG-теги | Спільне | Низька | 1-2 год | БАЖАНО |

D-201: Тільки для admin. Швидкий пошук: "нові заявки", "помилки сьогодні", "юзер email@...". Навігація між секціями клавіатурою.

D-202: Bell icon з badge (кількість непрочитаних). Toast повідомлення (react-hot-toast або shadcn). Push notifications для нових букінгів/заявок (Phase 3).

D-203: react-grid-layout: спеціаліст сам обирає що бачити першим (блог чи бронювання). Збереження layout в localStorage або API.

D-204: Intro.js або React Joyride: "Ось де створювати пост", "Тут бронювання", "Тут аналітика". Запускається один раз для нового юзера.

D-205: Додати favicon, meta description, OG-теги для соцмереж. Базова SEO оптимізація сторінок дашборду.

# РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Sprint 1 (дні 1–3): D-001 (Login) → D-106 (auth.js/api.js) → D-002 (RBAC). Це фундамент — без авторизації та RBAC решта не має сенсу.

Sprint 2 (дні 4–7): D-005 (Welcome card) → D-006 (Quick actions) → D-008 (Редагування профілю). Спеціаліст отримує працюючий дашборд.

Sprint 3 (дні 8–12): D-003 (Заявки) → D-004 (Юзери) → D-007 (Ключові блоки). Адмін отримує повноцінну панель управління.

Sprint 4 (тижні 3–4): D-107 (Категорії) → D-101 (Графіки) → D-102 (Блог двомовність) → D-103 (Блог картки). Якість контенту.

Sprint 5 (тижні 4–5): D-104 (Відгуки/клієнти) → D-105 (Responsive) → D-108 (AI рекомендації). Зрілість платформи.

Sprint 6 (тижні 5–6): P2 задачі за бажанням: D-201 (Cmd+K) → D-202 (Нотифікації) → D-204 (Onboarding) → D-205 (Meta) → D-203 (Drag-n-drop).

# ЗАЛЕЖНОСТІ ТА РИЗИКИ

## Залежності

D-002 (RBAC) залежить від D-001 (Login) та D-106 (auth.js). D-003 (Заявки) залежить від D-002. D-007 (Ключові блоки) частково залежить від D-003. D-102 (Двомовність блогу) потребує міграції моделі BlogPost в БД. D-107 (Категорії) потребує нового API endpoint та моделі Category.

## Ризики

ai_blog_generator.py досі використовує стару бібліотеку google.generativeai — міграція на google-genai може вплинути на блог-функціонал. SyntaxError в specialist.html (рядок 508) — не вирішений, може блокувати роботу. Паралельні розмови в Cursor можуть спричинити конфлікти — перевіряти фактичний стан файлів перед кожною зміною.

# КРИТЕРІЇ ГОТОВНОСТІ (Definition of Done)

## P0 Done =

Admin може залогінитись, бачити заявки, апрувити/реджектити, бачити юзерів. Спеціаліст бачить welcome card, quick actions, може редагувати профіль. RBAC працює: кожна роль бачить тільки свій sidebar. Спільний auth.js/api.js підключений в обидва дашборди.

## P1 Done =

Графіки аналітики відображаються. Блог підтримує дві мови та коментарі. Responsive працює на мобілках. Категорії спеціалістів динамічні.

## P2 Done =

Command palette працює для адміна. Нотифікації приходять. Onboarding tour для нових юзерів. Drag-n-drop за бажанням.

Документ створено: 6 березня 2026 | v1.0

Наступне оновлення: після завершення Sprint 1